{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":16,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[4,0,4,6],[4,11,4,13],[5,0,5,6],[10,0,10,6],[17,0,17,6],[21,0,21,6],[21,11,21,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["大武口区2025年中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金分配表"]
["序号","项目名称","建设性质","建设内容\n","项目实施\n地点","进度计划安排","实施 单位","分配资金（万元）",null,null,"受益对象（村、户/人）","联农带农机制","绩效目标","备注"]
[{"$nulls":7},"中央衔接资金","自治区衔接资金","闽宁协作项目资金"]
["合计",{"$nulls":6},265,1107,300]
["产业发展类",{"$nulls":6},0,170.5,300]
[1,"石嘴山市蔬菜产业现代集配中心内部完善工程","续建","对已建成分拣车间一层进行内部功能完善，车间49.98米，宽29.98米，车间一层建筑面积为1498.40㎡，原设计厂房功能为分拣车间，改造后主要功能包含包材库、保鲜库（2间）、分拣车间、肥料储藏室、农药室、监控室、检测室以及配套分拣设备等。","星海镇隆惠村","2025年6月-12月","星海镇人民政府",null,160,null,"隆惠村22户60人","项目建成后，以企业为龙头，带动周边种植户和企业发展产业，促进产、加、销、服务各环节利益联结，带动就业16人以上，中心建成后确权给隆惠村村集体，通过租赁每年为村集体增收10万元。","1.带动监测户就业人数≥16人；\n2.群众满意度≥95%。"]
[2,"大武口区食用菌园区全产业链打造及多元融合项目","新建","1.聚焦食用菌产业全链条升级，建设液体菌种生产线1条，提升食用菌工程技术研究中心平台及研发能力;\n2.聚焦智能化基础建设与绿色技术创新，引入智能方仓系统，升级实验室7S管理体系，研发食用菌内生促生菌剂;\n3.购置小型菌菇烘干设备及真空包装机各1台，建立加工小试生产线。","星海镇隆惠村","2025年6月-12月","区农业农村和水务局",null,null,300,"隆惠村22户60人","通过“专家工作站”，邀请福建技术团队驻点，每年培训本地技术人员100人次左右，为农户提供食用菌种植技术指导，从菌种培育、种植管理到病虫害防治等方面给予全方位支持。吸纳周边农户就业，从事基质生产、菌包制作、农产品加工等工作，实现家门口就业增收，带动就业200人以上。\n","1.种植户年均增收3万-5万元；\n2.通过产教融合培养一批懂技术、善经营的新型职业农民；\n3.减少化学农药和化肥使用量，降低农业面源污染。"]
[3,"大武口区特色种养奖补增收项目","新建","对脱贫户、监测户开展粮食作物种植的进行奖补，预计补贴10余户。","各村（居）","2025年1月-12月","区农业农村和水务局",null,0.5,null,"脱贫户、监测户150余户","提高脱贫户、监测户种粮积极性，减少经营性支出。","1.户均减少支出≥300元；              2.群众满意度达到≥90%。"]
[4,"大武口区促进脱贫户、监测户增收补助项目","新建","按照“两个增收”任务清单，对收购脱贫户、监测户农副产品的企业或经营主体进行奖补，对脱贫户、监测户危房改造及本科学生按标准进行补助，对婚嫁不收取彩礼的脱贫户、监测户按标准进行奖励。","各村（居）","2025年1月-12月","区农业农村和水务局",null,10,null,"星海镇监测户258户691人、脱贫户182户626人","通过奖补方式激发脱贫户、监测户内生发展动力，持续增收。","1.户均减少支出≥500元；             2.群众满意度达到≥90%。"]
["乡村建设行动类",{"$nulls":6},0,799]
[5,"2025年大武口区长胜街道龙泉村人居环境整治项目","改扩建","硬化龙泉村村域内裸露土地及道路3000平方米，铺设各类灌溉管网500余米同步开展人居环境整治。","龙泉村","2025年6月-8月","长胜街道办事处",null,50,null,"龙泉村村民100余人","通过项目实施，带动监测户1人务工就业，同时吸纳周边5户村民参与务工。","1.村庄环境进一步提升；            2.群众满意度达到≥90%。"]
[6,"长胜街道长胜村人居环境整治项目","改扩建","对长胜村道路硬化5078㎡，改造提升0.9公里混凝土路面。","长胜村","2025年6月-10月","长胜街道办事处",null,120,null,"长胜村100余人","通过项目实施，带动监测户2人务工就业，同时吸纳周边5户村民参与务工。","1.村庄环境进一步提升；           2.群众满意度达到≥90%。"]
[7,"潮湖村人饮工程提升改造工程","改扩建","铺设管网10公里，建设入户井，阀井18座，智能水表200块，路面恢复3公里。","潮湖村","2025年6月-10月","长胜街道办事处",null,120,null,"潮湖村80户村民","该项目建成后可解决潮湖村80户居民人饮水问题，提供安全饮用水，提升群众满意度。","1.群众满意度≥90%。"]
[8,"移民社区基础设施提升项目","新建","维修改造新民社区南侧路面3000㎡，拆除原有破损道牙砖，铺设水泥稳定层，铺设沥青路面，改造维修隆湖家园南侧路面700㎡，拆除破损路面，铺设水泥稳定层，铺设沥青油面。","新民社区、惠民社区","2025年6月-11月","星海镇人民政府",null,134,null,"新民社区、惠民社区50余人","通过项目实施，带动监测户6人务工就业，同时吸纳周边10户村民参与务工。","1.群众满意度≥90%。"]
[9,"星海镇2025年富民村灌排改造以工代赈项目","新建","项目规划改造支渠长906m，其中:翻建支渠 561m，新开支渠 345m;翻建斗渠5条，长4km，砌护农渠 5km。改造泵站2座，铺设输水管道1597m，配套各类建筑物 541座，其中斗口5座，农口20座，生产桥5座，渡槽1座，节制闸2座，畦田口500座，出水池及阀井保护井5座检查排气井1座，排水井1座，穿路拉管1处。","富民村","2025年6月-11月","星海镇人民政府",null,75,null,"富民村100余人","通过项目实施，带动监测户20人务工就业，同时吸纳周边30户村民参与务工。","1.群众满意度≥90%。"]
[10,"枣香村基础设施提升改造工程","新建","对枣香村羊场组、二站组等巷道进行硬化、新建排水渠等。","枣香村","2025年6月-11月","星海镇人民政府",null,300,null,"枣香村500户村民","该项目建成后进一步改善农村居民生活环境，为村民出行提供便利。","1.村庄环境进一步提升；       \n2.群众满意度达到≥90%。"]
["就业项目",{"$nulls":7},131]
[11,"脱贫劳动力、监测对象就业帮扶项目","新建","开发乡村振兴公益性岗位200个以上，安置星海镇、长兴街道、长胜街道符合条件的脱贫劳动力、监测户，安置期限不超过1年，岗位补贴标准2050元/月/人。","星海镇、长胜街道、长兴街道","2025年1月-12月","区农业农村和水务局",null,59,null,"星海镇、长胜街道、长兴街道200名脱贫劳动力、监测户劳动力","促进脱贫户、监测户就业积极性，增加脱贫户、监测户工资性收入。逐月按时足额发放生活补贴，实现安置期内收入稳定增收，生活质量显著提升。","1.脱贫户、监测户稳定就业≥200人；                                               2.群众满意度≥90%。 "]
[12,"大武口区务工就业奖补项目","新建","对符合条件的脱贫户、监测户进行务工就业奖补。计划发放一次性交通补贴省外20人以上，省内务工80人以上，发放稳岗就业奖励200人以上，帮扶车间计划吸纳脱贫户、监测户就业50人以上，实际以最终吸纳人数进行奖补。对乡村工匠带动就业情况进行奖补。","星海镇、长胜街道、长兴街道","2025年1月—12月","区农业农村和水务局",null,40,null,"星海镇、长胜街道、长兴街道","项目实施大力促进脱贫户、监测户稳岗就业积极性，增加脱贫户、监测户工资性收入。","1.带动就业≥200人；                   2.奖励性资金≥1000元。 "]
[13,"大武口区2025年重点群体培训项目","新建","培训脱贫户、监测户技能培训150人以上，订单培训30人，实用技术200人。","星海镇、长胜街道、长兴街道","2025年4月-12月","区农业农村和水务局",null,32,null,"220名脱贫户、监测户","对脱贫户、监测户进行培训，预计帮扶带动我区50余人实现就业，充分发挥人才带动效应，进一步提高人民群众生活幸福感与获得感。","1.带动就业≥50人；                        2.培训人数≥300人；                      3.群众满意度≥90%。"]
["巩固三保障成果",{"$nulls":6},265,6.5]
[14,"星海镇沐恩新居A区B区屋面防水改造工程","新建","改造沐恩新居A区、B区共计2520户，惠及人数9910人，改造楼栋共计30栋，105个单元，改造面积（328平米/单元）共计34440平米，用SPS防水材料。","星海镇惠民社区、新民社区","2025年4月-10月","星海镇人民政府",265,null,null,"劳务移民2490户","提升移民安置区基础设施，解决移民生活困难。","1.改造后30栋楼房无漏雨现象；\n2.群众满意度≥90%。"]
[15,"大武口区“雨露计划”项目","新建","用于为本辖区脱贫户及监测户家庭中的高职、中职在校学生发放补助，补助标准为：每生 2000 元/学期，每学年分秋季学期、春季学期两期审核发放。","星海镇、长胜街道、长兴街道各村","2025年3月-12月","区农业农村和水务局",null,6.5,null,"脱贫户、监测户49户55人","通过发放补助解决困难家庭学费问题。","1.受益学生人数≥55人；              2.群众满意度≥90%。"]